## Sheet1
低空综合服务平台开发计划（一期）
阶段 | 对应开发平台与技术栈 | 任务 | 计划开始日 | 天数 | 计划结束日
阶段一：需求与架构 | 业务层面；对照《一期工程大纲》《Copy》整理需求，无特定技术栈 | 一期业务范围确认与需求澄清 | 2025-09-30 | 5 | 2025-10-05
| 全平台；输出首页/服务/案例/登录/个人中心等 IA 和导航结构 | 功能模块划分与页面信息架构设计 | 2025-10-09 | 6 | 2025-10-15
| 前端 H5：Vite + Vue3 + Pinia + Vue Router + Vant + Axios；约定接口规范、代码规范、分支策略 | 技术架构与开发规范制定 | 2025-10-20 | 5 | 2025-10-25
阶段二：基础框架 | H5：Vite 项目结构、环境配置（dev/test/prod）、ESLint/Prettier（如需要） | 前端工程化环境搭建与校验 | 2025-10-20 | 10 | 2025-10-30
| H5：Vue Router（多级路由、Layout + Tabbar）、全局过渡动画、App Shell | 路由体系设计与基础布局实现 | 2025-10-23 | 38 | 2025-11-30
| H5：Vant 主题定制、紫色/红色渐变主题、全局按钮/卡片/表单校验规则封装 | 全局 UI 主题与基础组件库封装 | 2025-10-23 | 7 | 2025-10-30
| H5：Axios 封装（拦截器、Token 注入、全局错误提示）、与后端接口规范对齐 | HTTP 客户端封装与错误处理机制 | 2025-10-23 | 19 | 2025-11-11
阶段三：核心功能 | H5：Vue3 + Vant；首页 Banner、快捷服务入口、重点服务区块、平台优势展示、外卖入口 UI | 服务大厅首页界面与交互实现 | 2025-10-26 | 10 | 2025-11-05
| H5：Vue3 + Vant；11 项服务网格、搜索过滤、图标与文案对齐业务文档 | 全部服务列表与搜索能力实现 | 2025-10-27 | 11 | 2025-11-07
| H5：Vue3；基于配置的服务详情（介绍/项目/优势），按 ID 渲染服务内容 | 服务详情页模板与 11 项服务配置 | 2025-10-30 | 10 | 2025-11-09
| H5：Vue3 + Vant Form + Axios；字段：货物类型/重量/体积/起止地点/期望时间/特殊条件等，含前端校验 | 无人机物流服务申请表单开发与校验 | 2025-10-30 | 7 | 2025-11-06
| H5：Vue3 + Vant；字段：服务类型、巡检区域、时间、需求说明，联动选择器 | 政务巡检服务申请表单开发与校验 | 2025-11-12 | 3 | 2025-11-15
| H5：Vue3 + Vant；字段：机型、数量、托管时长等 | 无人机托管服务申请表单开发与校验 | 2025-11-16 | 4 | 2025-11-20
| H5：Vue3 + Vant；字段：物品类型、重量、地点、高度等 | 无人机吊运服务申请表单开发与校验 | 2025-11-20 | 4 | 2025-11-24
| H5：Axios；后端：REST API（提交/查询申请），含接口状态处理与异常提示 | 表单提交流程与后端接口对接（一期四项） | 2025-11-24 | 4 | 2025-11-28
| H5：Vue3 + Vant；短信验证码输入、倒计时、Token 存储与路由守卫（登录态） | 用户登录注册实现 | 2025-12-01 | 4 | 2025-12-05

## Sheet2
阶段 | 任务名称 | 计划开始日 | 天数 | 计划结束日 | 实际结束日 | 对应开发平台与技术栈
阶段一：需求与架构 | 一期业务范围确认与需求澄清 | 2025-09-30 | 5 | 2025-10-05 |  | 业务层面；对照《一期工程大纲》《Copy》整理需求，无特定技术栈
| 功能模块划分与页面信息架构设计 | 2025-10-09 | 6 | 2025-10-15 |  | 全平台；输出首页/服务/案例/登录/个人中心等 IA 和导航结构
| 技术架构与开发规范制定 | 2025-10-20 | 5 | 2025-10-25 |  | 前端 H5：Vite + Vue3 + Pinia + Vue Router + Vant + Axios；约定接口规范、代码规范、分支策略
阶段二：基础框架 | 前端工程化环境搭建与校验 | 2025-10-25 | 5 | 2025-10-30 |  | H5：Vite 项目结构、环境配置（dev/test/prod）、ESLint/Prettier（如需要）
| 路由体系设计与基础布局实现 | 2025-10-25 | 5 | 2025-10-30 |  | H5：Vue Router（多级路由、Layout + Tabbar）、全局过渡动画、App Shell
| 全局 UI 主题与基础组件库封装 | 2025-10-25 | 5 | 2025-10-30 |  | H5：Vant 主题定制、紫色/红色渐变主题、全局按钮/卡片/表单校验规则封装
| HTTP 客户端封装与错误处理机制 | 2025-10-25 | 5 | 2025-10-30 |  | H5：Axios 封装（拦截器、Token 注入、全局错误提示）、与后端接口规范对齐
阶段三：核心功能 | 服务大厅首页界面与交互实现 | 2025-10-30 | 6 | 2025-11-05 |  | H5：Vue3 + Vant；首页 Banner、快捷服务入口、重点服务区块、平台优势展示、外卖入口 UI
| 全部服务列表与搜索能力实现 | 2025-10-30 | 6 | 2025-11-05 |  | H5：Vue3 + Vant；11 项服务网格、搜索过滤、图标与文案对齐业务文档
| 服务详情页模板与 11 项服务配置 | 2025-10-30 | 6 | 2025-11-05 |  | H5：Vue3；基于配置的服务详情（介绍/项目/优势），按 ID 渲染服务内容
| 无人机物流服务申请表单开发与校验 | 2025-10-30 | 7 | 2025-11-06 |  | H5：Vue3 + Vant Form + Axios；字段：货物类型/重量/体积/起止地点/期望时间/特殊条件等，含前端校验
| 政务巡检服务申请表单开发与校验 | 2025-11-12 | 3 | 2025-11-15 |  | H5：Vue3 + Vant；字段：服务类型、巡检区域、时间、需求说明，联动选择器
| 无人机托管服务申请表单开发与校验 | 2025-11-16 | 3 | 2025-11-19 |  | H5：Vue3 + Vant；字段：机型、数量、托管时长等
| 无人机吊运服务申请表单开发与校验 | 2025-11-20 | 3 | 2025-11-23 |  | H5：Vue3 + Vant；字段：物品类型、重量、地点、高度等
| 表单提交流程与后端接口对接（一期四项） | 2025-11-24 | 4 | 2025-11-28 |  | H5：Axios；后端：REST API（提交/查询申请），含接口状态处理与异常提示
| 登录注册（短信验证码登录）实现 | 2025-12-01 | 4 | 2025-12-05 |  | H5：Vue3 + Vant；短信验证码输入、倒计时、Token 存储与路由守卫（登录态）